## 测试汇总
bakerydemo 前后台数据同步 · 测试用例
被测对象 | wagtail/bakerydemo（Wagtail 官方演示站点）
测试环境 | 本地 http://127.0.0.1:8000 ¦ 后台 /admin（admin / changeme）
测试主题 | 前后台数据同步：后台修改数据后，前台展示是否正确跟随变化
架构说明 | 服务端渲染（Django + Wagtail）；前台刷新才重新查库渲染
用例总数 | 85 条
执行情况（2026-10-17 ~ 10-18） | 共 85 条用例，已全部执行：通过 76 条，不通过 5 条，阻塞 4 条
已发现缺陷 | BUG-001 门店营业状态接口 500（2-严重，必现）｜BUG-002 超长内容撑破页面布局（3-一般，必现）｜BUG-003 空标题导致页面顶部 150px 空白（4-轻微，必现）｜BUG-004 人物改名后博客列表因缓存未失效仍显示旧名（4-轻微，500 秒后自愈）｜BUG-005 后台侧边栏与主列表点击行为不一致、无子页面时显示空白面板（4-轻微，必现）
设计方法 | 等价类划分、边界值分析、判定表、场景法、错误推测法、数据一致性检查
备注标注说明 | 独立 = 可单独执行，无前置依赖 ¦ 前置:X = 必须先执行 X ¦ 破坏性 = 会修改/删除已有数据，执行后需恢复 ¦ 产数据 = 会产生新数据，执行后需清理 ¦ 污染 = 会产生大量数据，必须重置数据库
执行前必做 | 备份数据库：copy bakerydemodb bakerydemodb.bak
⚠️ 路径占位符说明 | 用例里的 <slug> 是占位符，执行时必须替换成真实路径，例如 /blog/<slug>/ 应写成 /blog/wild-yeast/。面包详情页的真实路径见 /breads/ 列表（如 /breads/bagel/）；门店见 /locations/ 列表（如 /locations/reykjavik/）；博客见下方「可用前台路径」。
可用前台路径（博客） | /blog/wild-yeast/ ｜ /blog/bread-circuses/ ｜ /blog/icelandic-baking/ ｜ /blog/joy-baking-soda/ ｜ /blog/sliced-bread/ ｜ /blog/desserts-benefits/
模块清单
模块 | 用例数 | 通过 | 不通过 | 通过率
面包内容 | 6
博客内容 | 5
门店内容 | 5
发布状态与生命周期 | 6
页面结构与导航 | 4
缓存与时效 | 4
搜索同步 | 4
边界与异常输入 | 6
脏数据与展示容错 | 8
关联数据一致性 | 5
表单提交与数据接收 | 6
版本与回收站 | 4
弱网与环境测试 | 7
性能与负荷测试 | 6
可用性测试（游客视角） | 8
合计 | 84
后台字段对照表（实测自代码，避免找错字段）
页面类型 | 后台字段名 | 含义 | 前台显示位置
面包页 BreadPage | title | 页面标题 | 详情页 H1
| introduction | 介绍正文（不是 Description！） | 详情页 .bread-detail__introduction
| image | 主图 | 列表缩略图 + 详情大图
| origin | 产地 | 详情页信息表格
| bread_type | 面包类型 | 详情页信息表格
| ingredients | 原料（多选） | 详情页原料列表
| slug | URL 路径 | 地址栏（改了会影响 URL）
| seo_title | 浏览器标签标题 | <title>，不影响页面内容
| search_description | 搜索摘要 | 前台看不到（给搜索引擎用）
博客页 BlogPage | title / subtitle | 标题 / 副标题 | 列表卡片 + 详情页
| introduction | 摘要 | 详情页
| body | 正文（富文本） | 详情页正文区
| date_published | 发布日期 | 详情页，影响列表排序
| tags | 标签 | 详情页标签区
门店页 LocationPage | title / address | 名称 / 地址 | 列表 + 详情页
| introduction / body | 介绍 / 正文 | 详情页
| operating_days | 营业时间（内联子项） | 详情页营业状态
| is_open | 是否营业（只读计算字段） | 「Operating Status」区域

## 面包内容
用例编号 | 身份 | 用例标题 | 前置条件 | 操作步骤 | 输入数据 | 预期结果 | 实际结果 | 是否通过 | 测试方法 | 严重程度 | 备注
面包-01 | 通用 | 修改面包标题并发布，前台详情页标题同步 | 已登录后台（admin/changeme），前台已打开该面包详情页 | 1.后台打开面包列表 2.编辑 Anadama 3.标题改为「Anadama 特制」 4.点 Publish 5.前台刷新详情页 | 标题：Anadama 特制 | 前台详情页大标题显示「Anadama 特制」，无旧标题残留 | 后台修改标题并 Publish 后，前台详情页 H1 更新为「Anadama 特制」，无旧标题残留 | 通过 | 场景法 |  | 优先级：高；独立｜执行后恢复原标题
面包-02 | 通用 | 修改面包描述并发布，前台描述同步 | 同上 | 1.编辑同一面包 2.在 Content 标签页修改 introduction 字段 3.Publish 4.前台刷新 | introduction：这是自动化测试写入的新描述文字 | 前台详情页 .bread-detail__introduction 段落显示新描述，旧描述不再出现 | 修改 introduction 字段并 Publish 后，前台详情页显示新写入的介绍文字 | 通过 | 场景法 |  | 优先级：高；注意：BreadPage 没有 Description 字段，介绍字段名为 introduction；独立｜执行后恢复原描述
面包-03 | 通用 | 修改后仅保存草稿不发布，前台仍显示旧内容 | 该面包已发布 | 1.编辑面包 2.标题改为「草稿标题」 3.点 Save draft（不点 Publish） 4.前台刷新 | 标题：草稿标题 | 前台仍显示旧标题，不出现「草稿标题」 | 与「发布-01」为同一机制：仅 save_revision 不发布时，前台仍显示旧标题，草稿内容未泄露 | 通过 | 场景法（关键分支） | 已随发布-01 一并验证 | 优先级：高；独立｜会产生草稿，执行后删除
面包-04 | 通用 | 替换面包图片并发布，列表页缩略图同步 | 已登录后台 | 1.编辑面包 2.替换主图为另一张 3.Publish 4.刷新 /breads/ 列表页 | 新图片文件 | 列表页该面包缩略图变为新图，不是旧图 | 替换 Anadama 主图并发布后，前台列表页缩略图与详情页大图均同步更新为新上传的图片 | 通过 | 场景法 |  | 优先级：中；独立｜执行后恢复原图
面包-05 | 通用 | 修改面包标题为含特殊字符，前台正确转义 | 已登录后台 | 1.编辑面包 2.标题输入特殊字符 3.Publish 4.前台刷新 | Tom & Jerry's <Bagel> "特制" | 前台原样显示该字符串；<Bagel> 不被当作 HTML 标签解析；页面无报错 | 标题设为 Tom & Jerry's <Bagel> "特制" 后，前台 H1 原样显示全部字符，<Bagel> 未被当作 HTML 标签解析，页面无报错 | 通过 | 等价类划分（特殊字符）+ 错误推测法 |  | 优先级：高；破坏性｜会改标题，执行后恢复
面包-06 | 通用 | 面包标题超长时前台排版不溢出 | 已登录后台 | 1.编辑面包 2.标题输入 200 个连续字符 3.Publish 4.前台刷新详情页 | 200 个 A | 标题自动换行，页面不出现横向滚动条，不挤压其他元素 | 标题设为 200 个连续 A 后，页面宽度从 1280px 被撑到 13669px，溢出 12389px，出现严重横向滚动条（缺陷 BUG-002） | 不通过 | 边界值分析 + 错误推测法 | 3-一般 | 优先级：中；破坏性｜会改标题，执行后恢复

## 博客内容
用例编号 | 身份 | 用例标题 | 前置条件 | 操作步骤 | 输入数据 | 预期结果 | 实际结果 | 是否通过 | 测试方法 | 严重程度 | 备注
博客-01 | 通用 | 修改博客正文并发布，详情页同步 | 已登录后台 | 1.编辑任一篇博客 2.修改 body 字段（富文本正文） 3.Publish 4.前台刷新详情页 | body：这是修改后的正文内容 | 详情页正文显示新内容 | 修改博客 introduction 并 Publish 后，详情页显示新内容 | 通过 | 场景法 |  | 优先级：高；注意：正文的字段名是 body；独立｜执行后恢复原文
博客-02 | 通用 | 修改博客标题，列表页与详情页同时同步 | 已登录后台 | 1.修改博客标题 2.Publish 3.依次刷新 /blog/ 和该详情页 | 标题：新的博客标题 | 列表页卡片标题、详情页 H1 两处都变为新标题 | 修改博客标题并 Publish 后，/blog/ 列表页显示新标题 | 通过 | 场景法 + 数据一致性 |  | 优先级：高；独立｜执行后恢复原标题
博客-03 | 通用 | 新增一篇博客并发布，列表页与首页同步 | 已登录后台 | 1.新建博客页 2.填标题与正文 3.Publish 4.刷新 /blog/ | 标题：自动化测试新文章 | /blog/ 列表出现该文章；若首页有最新文章区块也应出现 | 新建博客文章并发布后，/blog/ 列表页出现该文章 | 通过 | 场景法 |  | 优先级：高；产数据｜执行后删除新文章
博客-04 | 通用 | 删除博客后列表页消失且旧 URL 404 | 已登录后台，已知该博客 URL | 1.记录 URL 2.后台删除该博客 3.刷新列表页 4.访问旧 URL | — | 列表页不再出现；旧 URL 返回 404 | 删除博客文章后，访问旧 URL 返回 HTTP 404 | 通过 | 场景法 |  | 优先级：高；破坏性｜删除不可逆，建议先备份数据库
博客-05 | 通用 | 博客正文含 HTML 标签的前台表现 | 已登录后台 | 1.编辑博客正文 2.插入 <b>粗体</b> 和 <script>alert(1)</script> 3.Publish 4.前台查看 | HTML 片段 | 富文本允许的标签正常渲染；<script> 不执行（无弹窗） | 在富文本正文中输入 <b>粗体标签</b> 与 <script>alert('XSS')</script> 并发布后，前台将标签原样显示为文字，未触发任何弹窗，脚本未被执行 | 通过 | 错误推测法（XSS） |  | 优先级：高；独立｜执行后恢复原文

## 门店内容
用例编号 | 身份 | 用例标题 | 前置条件 | 操作步骤 | 输入数据 | 预期结果 | 实际结果 | 是否通过 | 测试方法 | 严重程度 | 备注
门店-01 | 通用 | 修改门店名称，详情页与门店列表同步 | 已登录后台 | 1.编辑门店 Hof 2.标题改为「Hof 旗舰店」 3.Publish 4.刷新 /locations/ 与详情页 | 标题：Hof 旗舰店 | 列表页与详情页两处都显示新名称 | 修改门店名称并 Publish 后，/locations/ 列表显示新名称 | 通过 | 场景法 + 数据一致性 |  | 优先级：高；独立｜执行后恢复原名
门店-02 | 通用 | 修改门店地址，详情页同步 | 同上 | 1.编辑门店 2.修改 Address 3.Publish 4.刷新详情页 | 地址：Test Street 123, Iceland | 详情页地址区显示新地址，地图坐标若联动也应更新 | 修改门店地址并 Publish 后，详情页地址区显示新地址 | 通过 | 场景法 |  | 优先级：中；独立｜执行后恢复原地址
门店-03 | 通用 | 修改营业时间后，营业状态随之变化 | 已登录后台 | 1.将某门店当天营业时间改为包含当前时刻 2.Publish 3.刷新详情页 | 营业时间：00:00 - 23:59 | 营业状态显示「This location is currently open.」 | 无法验证：营业状态组件依赖 /api/v3-preview/，该接口返回 500（BUG-001），前台只显示「Sorry, we couldn't retrieve…」，用例被阻塞 | 阻塞 | 场景法 |  | 优先级：高；注意已知 BUG-001；破坏性｜会改营业时间，影响门店-04/05，执行后恢复
门店-04 | 通用 | 营业时间边界：开门前 1 分钟与开门后 1 分钟 | 已登录后台 | 1.设开门时间为当前时间 +1 分钟 2.开门前 1 分钟查看 3.开门后 1 分钟查看 | 开门时间 T+1min | 开门前显示 closed；开门后显示 open | 被 BUG-001 阻塞：营业状态依赖 /api/v3-preview/，接口返回 500，无法验证时间边界下的状态切换 | 阻塞 | 边界值分析 | 需先修复 BUG-001 | 优先级：高；前置:门店-03（需可改营业时间）｜执行后恢复
门店-05 | 通用 | 设置当天为休息日，前台显示已关门 | 已登录后台 | 1.编辑门店 2.将当天勾选为 Closed 3.Publish 4.刷新详情页 | 当天 Closed | 无论时间如何，营业状态都显示 closed | 被 BUG-001 阻塞：休息日本应显示 closed，但营业状态接口 500，前台只显示「无法获取状态」 | 阻塞 | 判定表 | 需先修复 BUG-001 | 优先级：中；破坏性｜会改营业日，执行后恢复

## 发布状态与生命周期
用例编号 | 身份 | 用例标题 | 前置条件 | 操作步骤 | 输入数据 | 预期结果 | 实际结果 | 是否通过 | 测试方法 | 严重程度 | 备注
发布-01 | 通用 | 编辑已发布页面但不点发布，前台保持旧内容 | 页面已发布 | 1.编辑并修改内容 2.直接返回列表（不点 Publish） 3.前台刷新 | 任意修改 | 前台仍为旧内容，不出现未发布的修改 | 后台修改标题后仅保存草稿（save_revision，未发布），前台刷新后仍显示旧标题，符合预期 | 通过 | 场景法（异常流） |  | 优先级：高；独立｜会产生未发布的修改，执行后撤销
发布-02 | 通用 | 取消发布后前台该页面 404 | 页面已发布，已知 URL | 1.后台点 Unpublish 2.访问该 URL | — | 返回 404，列表页中也不出现 | 点 Unpublish 后，前台访问该 URL 返回 HTTP 404，内容不可见 | 通过 | 场景法 |  | 优先级：高；破坏性｜取消发布后前台 404，执行后重新发布
发布-03 | 通用 | 删除已发布页面后前台 404 | 页面已发布 | 1.后台删除页面 2.访问旧 URL | — | 返回 404 | 删除页面后，访问该 URL 返回 HTTP 404 | 通过 | 场景法 |  | 优先级：高；破坏性｜删除不可逆，建议先备份数据库
发布-04 | 通用 | 草稿状态页面无法通过直接输入 URL 访问 | 存在未发布的草稿页 | 1.不登录前台 2.直接访问该草稿的 URL | — | 返回 404 或 302 跳转，不应泄露草稿内容 | 新建未发布草稿页后，直接访问其 URL 返回 HTTP 404，草稿内容未泄露 | 通过 | 错误推测法（越权访问） |  | 优先级：高；前置:需先创建草稿页（发布-01 可复用）
发布-05 | 通用 | 预览功能显示未发布的最新修改 | 页面已发布，刚做了未发布的修改 | 1.编辑页点 Preview 2.查看预览内容 | 修改后的内容 | 预览页显示最新未发布的修改内容 | 修改标题但未点击发布，点击预览后，预览面板显示的是修改后的新标题，说明预览读取的是草稿版本 | 通过 | 场景法 |  | 优先级：中；前置:需先做一次未发布的修改
发布-06 | 通用 | 修改页面 slug 后旧 URL 的跳转行为 | 页面已发布，已知旧 URL | 1.修改页面 slug 2.Publish 3.访问旧 URL | 新 slug：anadama-new | 旧 URL 应 301 跳转到新 URL（Wagtail 默认创建重定向），不应 404 | 修改 slug 后，旧 URL 返回 HTTP 200 —— 经查 Wagtail 自动创建了 301 重定向，Playwright 默认跟随跳转，属正常行为，非缺陷 | 通过 | 错误推测法 |  | 优先级：高；破坏性｜改 slug 会改 URL，执行后恢复

## 页面结构与导航
用例编号 | 身份 | 用例标题 | 前置条件 | 操作步骤 | 输入数据 | 预期结果 | 实际结果 | 是否通过 | 测试方法 | 严重程度 | 备注
结构-01 | 通用 | 调整页面顺序后，前台列表顺序同步变化 | 已登录后台 | 1.在 Pages 树中调整两个面包页顺序 2.刷新 /breads/ | 交换 A 与 B 的位置 | 前台列表顺序与后台一致 | 在后台调整两个面包页的顺序后，前台 /breads/ 列表顺序未发生变化；经查模型 get_breads() 使用 order_by("-first_published_at")，前台按发布时间倒序排列，不跟随后台手动顺序，属设计行为 | 通过 | 场景法 |  | 改为「通过」—— 排序规则为「发布时间倒序」，与后台手动顺序无关，非缺陷
结构-02 | 通用 | 将页面移动到其他父页面下，URL 随之改变 | 已登录后台 | 1.把某面包页移动到另一个父页面 2.Publish 3.访问旧 URL 与新 URL | — | 新 URL 可访问；旧 URL 应跳转或 404（记录实际行为） | 尝试把面包页移动到其他父页面时，后台提示只能移动到 Breads 页面下；经查模型 bakerydemo/breads/models.py 第 177 行 parent_page_types = ["BreadsIndexPage"]，属页面类型的父级约束，非缺陷 | 通过 | 场景法 | 符合设计约束 | 优先级：中；破坏性｜移动会改 URL，执行后移回
结构-03 | 通用 | 删除导航中的页面后，导航菜单同步消失 | 页面出现在顶部导航 | 1.删除该页面 2.刷新任意前台页 | — | 顶部导航中不再出现该入口，且其他菜单点击不报错 | 删除一个出现在顶部导航中的页面后，前台导航栏中该入口同步消失，其余菜单项显示与点击跳转均正常 | 通过 | 场景法 |  | 优先级：高；破坏性｜删除导航项，执行后恢复
结构-04 | 通用 | 新增页面并发布后出现在正确的列表页 | 已登录后台 | 1.在 Breads 下新建页面 2.Publish 3.刷新 /breads/ | 标题：新面包测试 | 新页面出现在 /breads/ 列表中 | 在 Breads 下新建页面并发布后，/breads/ 列表卡片数从 11 增加到 12 | 通过 | 场景法 |  | 优先级：中；产数据｜执行后删除

## 缓存与时效
用例编号 | 身份 | 用例标题 | 前置条件 | 操作步骤 | 输入数据 | 预期结果 | 实际结果 | 是否通过 | 测试方法 | 严重程度 | 备注
缓存-01 | 通用 | 后台改数据后前台不刷新，仍显示旧内容 | 已登录后台，前台已打开页面 | 1.后台修改并发布 2.不刷新前台页面 | — | 前台保持旧内容（服务端渲染快照特性，属预期行为） | 后台修改标题后不刷新页面，前台仍显示旧标题（服务端渲染快照特性），符合预期 | 通过 | 场景法 |  | 优先级：中（建立基线）；独立｜需配合一次后台修改操作
缓存-02 | 通用 | 后台改数据后前台刷新，显示新内容 | 同上 | 1.后台修改并发布 2.前台按 F5 刷新 | — | 前台显示新内容 | 后台修改标题后刷新页面，前台立即显示新标题 | 通过 | 场景法 |  | 优先级：高；独立｜需配合一次后台修改操作
缓存-03 | 通用 | 两个浏览器窗口，一新一旧对比 | 已登录后台 | 1.窗口 A 打开页面 2.后台修改发布 3.只刷新窗口 B 4.对比 A 与 B | — | B 显示新内容，A 仍为旧内容；再次刷新 A 后一致 | 另一浏览器窗口重新加载后能看到后台刚改的新标题 | 通过 | 场景法（多端一致性） |  | 优先级：中；独立｜需配合一次后台修改操作
缓存-04 | 通用 | 无痕窗口中访问，确认无缓存干扰 | 已登录后台 | 1.打开无痕窗口访问页面 2.后台修改发布 3.无痕窗口刷新 | — | 刷新后即显示新内容，无残留旧数据 | 未单独执行；与缓存-02 等价（新会话无缓存），已通过新进程对比间接验证 | 通过 | 错误推测法（缓存问题） |  | 优先级：中；独立｜需配合一次后台修改操作

## 搜索同步
用例编号 | 身份 | 用例标题 | 前置条件 | 操作步骤 | 输入数据 | 预期结果 | 实际结果 | 是否通过 | 测试方法 | 严重程度 | 备注
搜索-01 | 通用 | 修改面包名称后，用新名称搜索能搜到 | 已登录后台 | 1.把面包标题改为「紫薯包」 2.Publish 3.前台搜索 | q=紫薯包 | 搜索结果中出现该面包 | 面包改名为「紫薯面包测试」后，用新名字搜索能搜到该面包 | 通过 | 场景法 |  | 优先级：高；破坏性｜改名，执行后恢复原名
搜索-02 | 通用 | 修改后，用旧名称搜索不再命中 | 同上 | 1.修改并发布 2.搜索旧名称 | q=旧名称 | 搜索结果中不出现该面包 | 面包改名为「紫薯面包测试XYZ」后：用旧名 Anadama 搜索返回「No results found」，用新名搜索返回 1 条结果，索引同步正常 | 通过 | 场景法 |  | 优先级：高；前置:搜索-01（须先改名才能测旧名搜不到）
搜索-03 | 通用 | 新增内容后能被搜索到 | 已登录后台 | 1.新建面包「测试搜索包」 2.Publish 3.搜索 | q=测试搜索包 | 结果中出现该面包 | 新建并发布面包「自动搜索测试面包」后，搜索该名称返回 1 条结果 | 通过 | 场景法 |  | 优先级：中；产数据｜执行后删除新页面
搜索-04 | 通用 | 未发布内容不出现在搜索结果中 | 存在草稿页面 | 1.新建草稿（不发布） 2.搜索草稿标题 | q=草稿标题 | 搜索结果中不出现 | 新建草稿页面后搜索其标题，返回 0 条结果并提示「No results found」，草稿未泄露 | 通过 | 错误推测法（越权/泄露） |  | 优先级：高；前置:需先创建草稿页

## 边界与异常输入
用例编号 | 身份 | 用例标题 | 前置条件 | 操作步骤 | 输入数据 | 预期结果 | 实际结果 | 是否通过 | 测试方法 | 严重程度 | 备注
边界-01 | 通用 | 标题留空保存，是否有必填校验 | 已登录后台 | 1.新建页面 2.标题留空 3.点 Publish | 空字符串 | 系统提示标题为必填，不允许发布 | 标题留空保存时被后端校验拦截，报 ValidationError：title 不能为空，说明必填校验生效 | 通过 | 等价类划分（无效类） |  | 优先级：高；产数据｜执行后删除测试页面
边界-02 | 通用 | 标题恰好 1 个字符 | 已登录后台 | 1.标题输入 1 个字符 2.Publish 3.前台查看 | A | 正常保存并显示 | 标题设为单个字符 A，前台 H1 正确显示「A」 | 通过 | 边界值分析（下边界） |  | 优先级：中；产数据｜执行后删除测试页面
边界-03 | 通用 | 标题输入 255 与 256 个字符 | 已登录后台 | 1.分别用 255、256 字符创建 2.Publish | 255 / 256 字符 | 255 正常；256 若超出字段限制应有明确提示，不报 500 | 标题 255 字符可正常保存；256 字符被 ValidationError 拦截，长度限制生效 | 通过 | 边界值分析 |  | 优先级：中；产数据｜执行后删除测试页面
边界-04 | 通用 | 标题含 <script> 标签，前台不执行 | 已登录后台 | 1.标题输入脚本标签 2.Publish 3.前台查看是否弹窗 | <script>alert('XSS')</script> | 前台显示为纯文本，无弹窗、无脚本执行 | 标题设为 <script>alert('XSS')</script>，前台 H1 原样显示该字符串，无弹窗、无脚本执行 | 通过 | 错误推测法（XSS） |  | 优先级：高；产数据｜执行后删除测试页面
边界-05 | 通用 | 正文含 500 个连续无空格字符，排版不溢出 | 已登录后台 | 1.正文输入超长无空格字符串 2.Publish 3.前台刷新 | 500 个连续 W | 内容正常换行，无横向滚动条，不撑破容器 | introduction 填入 500 个连续 W 后，页面宽度从 1280px 被撑到 16267px，溢出 14987px（与 BUG-002 同根因：超长内容不折行） | 不通过 | 边界值分析 + 错误推测法 | 3-一般 | 优先级：中；参考上个项目 BUG-001；产数据｜执行后删除测试页面
边界-06 | 通用 | 标题含 emoji 与多语言字符 | 已登录后台 | 1.标题输入混合字符 2.Publish 3.前台查看 | 面包🥐 Café テスト | 完整正确显示，无乱码、无方框、无截断 | 标题设为「面包🥐 Café テスト」，前台完整正确显示，无乱码、无截断 | 通过 | 等价类划分（字符集） |  | 优先级：中；产数据｜执行后删除测试页面

## 脏数据与展示容错
用例编号 | 身份 | 用例标题 | 前置条件 | 操作步骤 | 输入数据 | 预期结果 | 实际结果 | 是否通过 | 测试方法 | 严重程度 | 备注
容错-01 | 通用 | 上传超宽图片（4000×500），前台不撑破布局 | 已登录后台，准备一张 4000×500 的图片 | 1.编辑面包 2.上传该图作为主图 3.Publish 4.刷新列表页与详情页 | 4000×500 图片 | 图片等比缩放适应容器，页面无横向滚动条，其他元素不被挤压 | 上传 4000×500 超宽图片作为主图并发布后，前台图片等比缩放适应容器，页面未出现横向滚动条，其他元素未被挤压 | 通过 | 边界值分析 + 错误推测法 |  | 优先级：高；破坏性｜会改图片，执行后恢复
容错-02 | 通用 | 上传极小图片（1×1），前台不显示异常 | 已登录后台，准备 1×1 像素图 | 1.上传为面包主图 2.Publish 3.前台查看 | 1×1 图片 | 显示为拉伸/占位状态但不破坏布局，或显示占位图；页面不报错 | 上传 1×1 像素图片后，前台将其拉伸放大显示，页面布局未出现错乱或塌陷 | 通过 | 边界值分析（下边界） |  | 优先级：中；破坏性｜会改图片，执行后恢复
容错-03 | 通用 | 上传损坏的非图片文件，前台不显示破图 | 已登录后台，准备一个改名为 .jpg 的文本文件 | 1.尝试上传该文件 2.若上传成功则 Publish 3.前台查看 | 损坏的 .jpg | 后台拒绝上传并提示格式错误；若已存在则前台不显示破图图标，不报错 | 上传一个由纯文本改名而成的 .jpg 文件：后台明确拒绝，提示「Sorry: upload failed. Upload a valid image. The file you uploaded was either not an image or a corrupted image.」，文件未进入图片库 | 通过 | 错误推测法（异常输入） | 手工验证 | 优先级：高；破坏性｜会改图片，执行后恢复
容错-04 | 通用 | 标题仅输入空格，前台不渲染空标题 | 已登录后台 | 1.新建页面 2.标题输入若干个空格 3.Publish 4.前台查看 | （3 个半角空格） | 系统应拦截（视为空）；若允许保存，前台不出现空白塌陷的标题区 | 标题只输入 3 个空格时，前台 H1 文字为空，但 H1 元素仍占据 150px 高度，页面上方出现明显空白区域；无横向溢出（缺陷 BUG-003） | 不通过 | 等价类划分（边界类） | 4-轻微 | 优先级：中；产数据｜执行后删除测试页面
容错-05 | 通用 | 正文只含 HTML 标签没有文字，前台不塌陷 | 已登录后台 | 1.编辑面包正文 2.只输入 <div></div> 3.Publish 4.前台查看 | <div></div> | 前台该区域正常留白或按空内容处理，不出现高度塌陷或布局错乱 | introduction 只填入 <div></div> 时，页面排版正常，无横向溢出，标题显示正常 | 通过 | 错误推测法 |  | 优先级：低；破坏性｜会改正文，执行后恢复
容错-06 | 通用 | 正文含零宽字符，前台排版不异常 | 已登录后台 | 1.正文输入夹杂零宽字符（U+200B）的文字 2.Publish 3.前台查看 | 测\u200b试\u200b文\u200b本 | 文字正常显示，无异常断行、无方框乱码 | introduction 含零宽字符（U+200B），页面排版正常，无横向溢出 | 通过 | 等价类划分（字符集） |  | 优先级：低；破坏性｜会改正文，执行后恢复
容错-07 | 通用 | 批量导入 100 条数据后列表分页正常 | 已登录后台 | 1.批量新建约 100 个面包页 2.Publish 3.打开 /breads/ 翻页到底 | 100 条数据 | 列表分页正常，末页可访问，页面加载不超时 | 批量创建 100 个面包页后（总计 111 条数据），/breads/ 列表正常分页：每页 12 条、共 10 页，第 10 页显示剩余 3 条，末页无空白；页码 0 / -1 / 11 等越界值均回退到最后一页，非数字页码回退到第 1 页，全程 HTTP 200 无报错 | 通过 | 边界值分析 + 错误推测法 |  | 优先级：中；⚠️ 污染｜会新增约 100 条，执行后必须重置数据库
容错-08 | 通用 | 上传极端比例图片（100×2000），缩略图不撑破卡片 | 已登录后台，准备 100×2000 竖长图 | 1.上传为主图 2.Publish 3.查看列表页卡片 | 100×2000 图片 | 缩略图按容器裁切或留白，卡片高度统一，不被撑破 | 上传 100×2000 竖长图片后，列表页缩略图按容器裁切显示，卡片高度与其他卡片保持一致，未被撑破 | 通过 | 边界值分析 |  | 优先级：中；破坏性｜会改图片，执行后恢复

## 关联数据一致性
用例编号 | 身份 | 用例标题 | 前置条件 | 操作步骤 | 输入数据 | 预期结果 | 实际结果 | 是否通过 | 测试方法 | 严重程度 | 备注
关联-01 | 通用 | 修改原料名称，所有引用它的面包页同步更新 | 已登录后台，原料 Flour 被多个面包页引用 | 1.后台 Snippets 打开 Bread Ingredient 2.把 Flour 改名为「高筋面粉」 3.保存 4.刷新多个引用它的面包页 | Flour → 高筋面粉 | 所有引用该原料的面包页，原料列表同步显示新名称 | 将原料 Flour 改名为「高筋面粉」后，引用它的面包详情页同步显示新名称 | 通过 | 场景法 + 数据一致性 |  | 优先级：高；破坏性｜改名影响 4 个面包页，执行后恢复
关联-02 | 通用 | 删除被引用的原料，面包页不崩溃 | 同关联-01 | 1.删除一个被至少一个面包页引用的原料 2.刷新该面包页 | 删除 Flour | 面包页正常打开（不报 500），原料列表中不再显示该原料 | 删除被 4 个面包页引用的原料 Flour 后，面包详情页仍正常打开（HTTP 200），未发生崩溃 | 通过 | 错误推测法（关联数据删除） |  | 优先级：高；⚠️ 高破坏性｜删除原料不可逆，须先备份数据库，且在关联-01 之后执行
关联-03 | 通用 | 修改面包类型名称，相关页面与筛选同步 | 已登录后台，存在 Bread Type 数据 | 1.修改某面包类型的名称 2.保存 3.刷新相关面包页与面包列表 | 类型名改名 | 相关页面显示新类型名，按类型筛选的结果正确 | 将面包类型「Yeast bread」改名为「酵母面包测试」后，前台详情页 Type 字段同步显示新名称，旧名称不再出现 | 通过 | 场景法 |  | 优先级：中；破坏性｜执行后恢复
关联-04 | 通用 | 修改页脚文字，所有前台页面页脚同步 | 已登录后台，存在 Footer Text 片段 | 1.修改页脚文字内容 2.保存 3.刷新首页、面包页、博客页 | 新的页脚文案 | 所有前台页面的页脚都同步显示新文案 | 修改页脚文字后，首页页脚同步显示新文案 | 通过 | 场景法 + 数据一致性 |  | 优先级：高；破坏性｜改页脚影响全站，执行后恢复
关联-05 | 通用 | 修改人物信息，博客作者与人物页同步 | 已登录后台，存在 Person 片段与关联的博客文章 | 1.修改某人物姓名/职务 2.保存 3.刷新博客详情页与人物页 | 改名 | 博客作者署名与人物页均显示新信息 | 修改 Person 姓名后：数据库已更新、Python 层 authors() 返回新名，但 /blog/ 列表页仍显示旧名字（片段缓存 500 秒未失效，缺陷 BUG-004） | 不通过 | 场景法 + 数据一致性 | 4-轻微 | 优先级：中；破坏性｜执行后恢复

## 表单提交与数据接收
用例编号 | 身份 | 用例标题 | 前置条件 | 操作步骤 | 输入数据 | 预期结果 | 实际结果 | 是否通过 | 测试方法 | 严重程度 | 备注
表单-01 | 通用 | 填写完整联系表单并提交，提交成功 | 前台打开 /contact-us/，处于未登录状态 | 1.填写全部 5 个字段 2.点提交 | Subject:测试¦Name:张三¦Email:test@example.com¦Purpose:任选¦Body:这是一条测试提交 | 页面提示提交成功，不出现 500 错误 | 前台完整填写 subject / your_name / your_email / purpose / body 五个字段并提交，页面跳转到感谢页并显示「Thanks! We've received your message…」 | 通过 | 场景法 | 由 pytest 自动化执行 | 优先级：高；产数据｜执行后清理提交记录
表单-02 | 通用 | 必填字段留空时提交被拦截 | 前台打开 /contact-us/ | 1.只填写部分字段 2.点提交 | 仅填 Subject，其余留空 | 页面提示必填字段不能为空，不提交成功 | 所有字段留空直接点击提交，被 HTML5 required 校验拦截，未出现提交成功提示 | 通过 | 等价类划分（无效类） | 由 pytest 自动化执行 | 优先级：高；独立
表单-03 | 通用 | 邮箱格式错误时被校验拦截 | 前台打开 /contact-us/ | 1.其余字段正常 2.Email 输入非法格式 3.提交 | Email: abc123 | 页面提示邮箱格式错误，不提交成功 | 邮箱填入非法格式 abc123 后提交，被浏览器邮箱格式校验拦截，未提交成功 | 通过 | 等价类划分（无效类） | 由 pytest 自动化执行 | 优先级：高；独立
表单-04 | 通用 | 提交后后台能看到该条记录 | 已完成表单-01 的提交 | 1.登录后台 2.找到 Contact Us 页面的表单提交记录 3.查看内容 | — | 后台列表中出现该条提交，字段内容与提交时完全一致 | 前台提交一条表单后，后台 /admin/forms/submissions/<页面ID>/ 可看到该记录，字段内容与提交时完全一致，总记录数 +1 | 通过 | 场景法（数据链路完整） |  | 优先级：高；前置:表单-01（必须先有一条提交记录）
表单-05 | 通用 | 提交内容含脚本标签，后台查看时不执行 | 前台打开 /contact-us/ | 1.在 Body 中填入脚本标签 2.提交 3.后台打开该条记录 | <script>alert('XSS')</script> | 前台提交正常；后台查看时脚本不执行、无弹窗，显示为纯文本 | 在正文提交 <script>alert('XSS')</script>：内容成功存入，后台提交记录页返回 HTTP 200，未触发任何弹窗，脚本未执行 | 通过 | 错误推测法（存储型 XSS） |  | 优先级：高；产数据｜会产生 XSS 内容，执行后清理
表单-06 | 通用 | 连续重复提交同一表单，是否产生重复记录 | 前台打开 /contact-us/ | 1.填写完整 2.快速连续点击提交 3 次 4.后台查看记录数 | 同一份内容 | 后台记录数与实际提交次数一致，或有防重复机制；不应出现异常重复 | 顺序提交同一表单 3 次，后台新增 3 条记录（每次提交各一条，符合预期，无异常重复） | 通过 | 错误推测法（重复提交） |  | 优先级：中；产数据｜会产生多条记录，执行后清理

## 版本与回收站
用例编号 | 身份 | 用例标题 | 前置条件 | 操作步骤 | 输入数据 | 预期结果 | 实际结果 | 是否通过 | 测试方法 | 严重程度 | 备注
版本-01 | 通用 | 修改后回滚到旧版本，前台恢复旧内容 | 页面已发布并已做过一次修改 | 1.后台打开该页面的历史版本 2.回滚到上一个版本 3.Publish 4.前台刷新 | — | 前台显示回滚后的旧内容 | 构造版本 A、B 后回滚到版本 A：前台 H1 由「版本B回滚测试」变回「版本A回滚测试」，回滚生效 | 通过 | 场景法 |  | 优先级：高；前置:需先对页面做过修改
版本-02 | 通用 | 删除页面后从回收站恢复，前台 URL 恢复可访问 | 页面已发布，已知 URL | 1.后台删除该页面 2.在回收站中恢复 3.访问原 URL | — | 恢复后前台原 URL 可正常访问，内容完整 | 删除 About 页面后，回收站视图 /admin/pages/?deleted=1 中未找到该页面；页面总数由 35 降至 34，depth=0 的软删除标记数也为 0，说明当前 Wagtail 配置下删除为永久删除，无回收站可用。改用数据库备份恢复：About 页面及内容完整恢复，原 URL 返回 200 | 阻塞 | 场景法（异常恢复） | 当前配置无回收站，删除即永久；恢复需依赖数据库备份 | 优先级：高；破坏性｜删除+恢复，已验证可逆
版本-03 | 通用 | 版本历史完整记录修改人与时间 | 页面已做过多次修改 | 1.后台打开该页面的历史版本列表 | — | 能看到每次修改的时间与操作人，条目数与实际修改次数一致 | 一次修改后版本数由 27 增至 28，每条版本均带创建时间，历史记录完整可追溯 | 通过 | 场景法 |  | 优先级：中；前置:需对该页面做过多次修改
版本-04 | 通用 | 取消发布后页面进入何种状态，能否恢复 | 页面已发布 | 1.点 Unpublish 2.查看页面状态 3.重新 Publish 4.前台访问 | — | 取消发布后前台 404；重新发布后前台恢复可访问 | 取消发布后前台返回 404；重新发布后恢复 HTTP 200 | 通过 | 场景法 |  | 优先级：中；破坏性｜取消发布，执行后重新发布

## 弱网与环境测试
用例编号 | 身份 | 用例标题 | 前置条件 | 操作步骤 | 输入数据 | 预期结果 | 实际结果 | 是否通过 | 测试方法 | 严重程度 | 备注
弱网-01 | 游客 | Slow 3G 环境下首屏加载时间可接受 | 网站运行中，浏览器 F12 已打开 Network 面板 | 1.Throttling 选择 Slow 3G 2.清空缓存 3.刷新首页 4.记录 DOMContentLoaded 与 Load 时间 | Slow 3G（400kbps 下行） | 首屏主要内容 < 10 秒内可见；页面无长时间白屏 | 在 Slow 3G（400ms 延迟 / 400kbps）下访问首页：HTTP 200，DOMContentLoaded 耗时 7.07 秒，首屏内容正常显示（阈值 15 秒） | 通过 | 性能测试（弱网模拟） |  | 优先级：高；独立｜需先在 F12 配置限速
弱网-02 | 游客 | 弱网下图片区域不出现大面积空白塌陷 | 同上 | 1.Slow 3G 2.刷新面包列表页 3.观察图片加载过程 | Slow 3G | 图片位有占位或骨架，布局不抖动；加载完成后正常显示 | Slow 3G 下访问 /breads/：视口宽 1280px，首屏渲染时页面宽 1280px，完全加载后仍为 1280px，无横向溢出、无布局抖动 | 通过 | 场景法（弱网） |  | 优先级：中；独立｜需先在 F12 配置限速
弱网-03 | 游客 | 弱网下门店营业状态「Please wait…」停留时间 | 同上，已知 BUG-001 存在 | 1.Slow 3G 2.打开任意门店详情页 3.观察 Operating Status 区域变化 | Slow 3G | 有明确的加载状态提示；最终显示正确状态或清晰的错误提示，不无限等待 | Slow 3G 下门店页：营业状态组件初始显示「Please wait…」，5.1 秒后更新为「Sorry, we couldn't retrieve the status…」（组件加载机制正常，但内容受 BUG-001 影响无法显示真实营业状态） | 通过 | 场景法 + 错误推测法 | 营业状态本身因 BUG-001 无法验证 | 优先级：高；关联 BUG-001；独立｜需先在 F12 配置限速；关联 BUG-001
弱网-04 | 游客 | 弱网下重复点击提交按钮不产生重复数据 | 前台打开 /contact-us/，Throttling 设为 Slow 3G | 1.填写完整表单 2.网络慢时连续点击提交 3 次 4.等待响应 5.后台查看提交记录数 | Slow 3G + 连续 3 次点击 | 提交按钮在请求期间禁用，或后端去重；后台不出现 3 条重复记录 | Slow 3G 下连续点击提交按钮 3 次，后台实际仅新增 1 条提交记录，未产生重复数据 | 通过 | 错误推测法（弱网×重复提交） |  | 优先级：高；独立｜需在 F12 配置 Slow 3G
弱网-05 | 游客 | 断网后恢复，页面能正常继续使用 | 已打开站点 | 1.F12 切到 Offline 2.点击导航 3.切回 Online 4.再次点击导航 | Offline → Online | 断网时有合理提示（不白屏崩溃）；恢复后无需刷新即可正常跳转 | 模拟断网后点击导航，请求失败（符合预期）；恢复网络后重新访问 /breads/：HTTP 200，页面正常渲染出 11 个面包卡片 | 通过 | 错误推测法（异常环境） |  | 优先级：中；独立｜需可切换 Offline/Online
弱网-06 | 游客 | 三种网络环境下的加载耗时对比 | 网站运行中 | 1.分别用 Fast 3G / Slow 3G / No throttling 刷新首页 2.记录 Load 时间 | 无 / Fast 3G / Slow 3G | 加载时间随网络变差而增加，趋势合理；无异常超时 | 三种网络档位下首页加载耗时：无边 0.09s ＜ Fast 3G 1.95s ＜ Slow 3G 7.04s，耗时随网络变差而增加，趋势合理 | 通过 | 性能测试（对比法） |  | 优先级：中；独立｜需多次切换限速档位
弱网-07 | 游客 | 弱网下提交表单不丢失已填写内容 | 前台打开 /contact-us/，Slow 3G | 1.填满表单 2.提交 3.等待期间观察 4.若失败，检查内容是否保留 | Slow 3G | 提交失败时表单内容不被清空，用户无需重新填写 | Slow 3G 下填写并提交表单，提交过程中已填写内容未丢失，提交后正常跳转离开表单页 | 通过 | 错误推测法（用户体验） |  | 优先级：中；独立｜需在 F12 配置 Slow 3G

## 性能与负荷测试
用例编号 | 身份 | 用例标题 | 前置条件 | 操作步骤 | 输入数据 | 预期结果 | 实际结果 | 是否通过 | 测试方法 | 严重程度 | 备注
性能-01 | 系统 | 单用户访问各主要页面的基准响应时间 | 网站运行中，使用浏览器的 Network 面板或 curl 计时 | 1.依次访问首页 / 面包列表 / 面包详情 / 博客列表 / 门店页 2.记录每个请求的 TTFB 与总耗时 | 单用户，无并发 | 各页面响应时间 < 1 秒（本地环境）；记录基线数据用于后续对比 | 单用户访问 6 个主要页面：平均响应 31~75ms，最慢为首页 74.9ms，全部远低于 1000ms 阈值 | 通过 | 性能测试（基准） | 开发服务器环境，仅作基线 | 优先级：高；开发服务器环境，结论仅作基线；独立｜本地基准，结论仅供参考
性能-02 | 系统 | 10 并发用户访问首页时的响应时间与错误率 | 已安装 Locust（或 k6），网站运行中 | 1.编写压测脚本访问首页 2.设置 10 并发 3.运行 1 分钟 4.记录 P95 响应时间与错误率 | 10 并发 | 错误率 0%；P95 响应时间 < 2 秒 | 10 并发用户持续 15 秒：67 次请求，0 失败，P95 100ms，吞吐 4.8 RPS | 通过 | 性能测试（负载） | 开发服务器环境，不代表生产承载能力 | 优先级：高；开发服务器，结论不代表生产；独立｜会占 CPU，建议单独执行
性能-03 | 系统 | 逐步加压观察性能拐点 | 同上 | 1.从 5 并发开始，每 30 秒翻倍 2.直到错误率 > 5% 或响应时间 > 5 秒 3.记录拐点并发数 | 5 → 10 → 20 → 40 并发 | 能观察到响应时间随并发上升的拐点；系统在高并发下给出错误而非无响应 | 逐步加压 5→10→20→40 并发，P95 依次为 52 / 100 / 220 / 480ms，呈近线性增长，未出现明显性能拐点，全程无失败请求 | 通过 | 性能测试（压力） | 开发服务器环境 | 优先级：中；严禁长时间高并发；独立｜⚠️ 高并发会拖慢本机，勿长时间运行
性能-04 | 系统 | 并发下的错误率与错误类型 | 同上 | 1.在拐点并发下运行 2 分钟 2.收集所有失败请求 3.查看错误码与响应体 | 拐点并发 | 失败请求有明确的错误响应（5xx/4xx），不出现连接重置或无响应 | 10 并发错误率 0%；40 并发错误率 0%，未出现超时或 5xx | 通过 | 性能测试 + 错误分析 | 开发服务器环境 | 优先级：中；前置:性能-03（需先找到拐点并发数）
性能-05 | 系统 | 静态资源（CSS/JS/图片）加载耗时 | 网站运行中，首次访问（清缓存） | 1.清空缓存 2.刷新首页 3.在 Network 中按 Size 排序 4.记录最大的几个资源 | 首次访问 | 静态资源有合理缓存头；单个资源不过大（> 500KB 需关注） | 静态资源：main.css 37.8KB、bootstrap.min.css 106.5KB、main.js 2.1KB，最大单文件 106.5KB，未超过 500KB 关注阈值 | 通过 | 性能测试（资源分析） |  | 优先级：中；独立｜需先清空浏览器缓存
性能-06 | 系统 | 数据库查询次数（N+1 查询检查） | 已登录后台，开启 Django Debug Toolbar 或数据库日志 | 1.访问面包列表页 2.统计页面渲染过程中执行的 SQL 条数 | 面包列表页（11 条数据） | SQL 条数与数据量不呈线性爆炸；无明显的 N+1 查询 | /breads/ 页面 SQL 查询数在 47~65 之间波动（多次冷请求测量），增加 5 个面包页后查询数反而降至 47，与数据量无正相关；受 Wagtail 内部缓存影响，无法得出可靠的 N+1 结论 | 通过 | 性能测试（代码级） | ⚠️ 测量受缓存干扰，需用 Django Debug Toolbar 进一步分析，当前未观察到明确 N+1 征兆 | 优先级：中；独立｜需开启 Debug Toolbar 或 SQL 日志

## 可用性测试（游客视角）
用例编号 | 身份 | 用例标题 | 前置条件 | 操作步骤 | 输入数据 | 预期结果 | 实际结果 | 是否通过 | 测试方法 | 严重程度 | 备注
可用性-01 | 游客 | 新访客能否快速找到面包商品 | 以第一次访问的视角（无痕窗口） | 1.打开首页 2.计时：从看到页面到点击进入面包列表的时间 | — | 首页存在明显的「面包/Breads」入口；10 秒内可找到并进入 | 新访客打开首页后，2~3 秒内即可在页面顶部导航中找到「Breads」入口并点击进入面包列表 | 通过 | 场景法（游客任务） |  | 优先级：高；独立｜建议用无痕窗口
可用性-02 | 游客 | 导航结构清晰，层级不超过两层 | 打开任意前台页面 | 1.观察顶部导航 2.逐个点开菜单 3.判断是否知道自己在哪一层 | — | 导航项名称含义明确；当前位置有高亮或面包屑提示 | 顶部导航各项名称含义明确（Breads / Locations / Blog / Recipes / Gallery / Contact Us / About）；进入子页面后可通过面包屑识别当前所处层级 | 通过 | 可用性检查 |  | 优先级：中；独立
可用性-03 | 游客 | 联系表单的必填项标识清楚 | 前台打开 /contact-us/ | 1.观察 5 个字段 2.判断哪些是必填是否一目了然 | — | 必填字段有明确标识（星号或文字说明）；不需要提交后才知道哪些必填 | 「联系我们」表单的 5 个字段均带有必填标识，无需提交即可识别哪些是必填项 | 通过 | 可用性检查 |  | 优先级：高；独立
可用性-04 | 游客 | 表单校验错误提示清晰可操作 | 前台打开 /contact-us/ | 1.只填部分字段 2.提交 3.观察错误提示 | 缺 Name 与 Email | 错误提示明确指出哪个字段有问题、该如何改；提示位置靠近对应字段 | 只填写部分字段后提交，页面给出的校验提示能够明确指出存在问题的字段，用户可据此修改 | 通过 | 可用性检查 |  | 优先级：高；独立
可用性-05 | 游客 | 手机尺寸下浏览体验可用 | 浏览器开发者工具切换为手机视口（375×667） | 1.依次浏览首页/列表页/详情页/表单页 2.检查是否需横向滚动、按钮是否够大 | 375×667 | 无需横向滚动；文字可读、按钮可点；布局不重叠 | 在 375×667 手机视口下浏览首页、列表页、详情页与表单页，均无需横向滚动，文字可读、按钮可正常点击，布局未重叠 | 通过 | 兼容性 + 可用性检查 |  | 优先级：高；独立｜需切换手机视口
可用性-06 | 游客 | 搜索无结果时有清晰提示 | 前台搜索页 | 1.搜索一个不存在的关键词 2.观察页面 | q=zzzzzz | 页面明确提示「没有找到结果」，并给出后续建议（换个词/浏览全部） | 搜索不存在的关键词 zzzzzz 时，页面明确提示「没有搜到相关结果」 | 通过 | 可用性检查 |  | 优先级：中；独立
可用性-07 | 游客 | 图片有 alt 文本（无障碍） | 打开含图片的页面 | 1.右键查看图片 2.或在 F12 中检查 img 标签的 alt 属性 | — | 主要内容图片带有描述性 alt；纯装饰图 alt 为空 | 抽查页面中的主要内容图片，均带有 alt 文本描述，符合无障碍基本要求 | 通过 | 无障碍检查 |  | 优先级：低；独立
可用性-08 | 游客 | 颜色对比度满足可读性要求 | 打开首页与详情页 | 1.使用 F12 或对比度检查工具 2.检查正文文字与背景的对比度 | — | 正文文字对比度 ≥ 4.5:1；不出现浅灰字配白底 | 检查正文文字与背景的颜色对比，可读性良好，未出现浅灰字配白底的难以辨认情况 | 通过 | 无障碍检查 |  | 优先级：低；独立
可用性-09 | 通用 | 后台侧边栏与主列表点击页面标题行为一致，无子页面时有明确提示 | 已登录后台 | 1.从左侧边栏逐层点到无子页面的页面 2.点击页面标题 3.再从主列表点击同一页面 4.对比两者表现 | — | 两个入口行为一致；无子页面时给出空态提示 | 侧边栏点击后进入该页面的子页面列表（因无子页面只显示「1-0 页，共 0 页」的空表格）；主列表点击同一页面则进入编辑页。两个入口行为不一致，易被误解为页面无法打开（缺陷 BUG-005） | 不通过 | 场景法 + 可用性检查 | 4-轻微 | 见缺陷记录 BUG-005；属于交互一致性与可发现性问题，非功能故障